**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự do- Hạnh Phúc**

**HỒ SƠ YÊU CẦU**

**TỔ CHỨC LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN NAM BỘ**

**LẦN THỨ IX NĂM 2020**

**\* ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC: ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ.**

**\* ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP. CẦN THƠ.**

***Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2019***

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự do- Hạnh Phúc**

**HỒ SƠ YÊU CẦU TỔ CHỨC**

**LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN NAM BỘ**

**LẦN THỨ IX NĂM 2020**

**\* ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC: ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ.**

**\* ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP. CẦN THƠ.**

**SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

**GIÁM ĐỐC**

***Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2019***

**I . CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP YÊU CẦU TỔ CHỨC LỄ HỘI**

- Căn cứ Công văn số 3428/VPUB-KGVX, ngày 29 tháng 8 năm 2019, của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tuyển chọn đơn vị tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2020;

**-** Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 30 tháng 10 năm 2019, của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, về việc tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III – Cần Thơ năm 2020 và Lễ hội bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2020**.**

**II. NỘI DUNG YÊU CẦU TỔ CHỨC LỄ HỘI**

**1. Tên gọi và địa điểm tổ chức:**

**a. Tên gọi:** Xét chọn đơn vị sự kiện tham gia tổ chức Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2020.

**b. Địa điểm tổ chức:** Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ *(Số 108 Lê Lợi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TPCT)*

**2. Đơn vị quyết định tổ chức và chủ trì tổ chức:**

**a. Đơn vị quyết định tổ chức:** Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

**b. Đơn vị chủ trì tổ chức:** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.

**3. Mục đích, yêu cầu:**

- Mục đích của việc xét chọn đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động Lễ hội là chọn ra đơn vị có phương án tổ chức và tài chính tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức; giá trị nghệ thuật của bánh dân gian; đảm bảo đạt được mục đích và yêu cầu của kế hoạch đã đề ra.

- Quá trình xét chọn phải tuân thủ quy chế, tiêu chí xét chọn đã được duyệt.

**4. Thông tin chung về Lễ hội:**

**a. Tên gọi: *“Lễ hội bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2020”.***

**b. Chủ đề: *“Bảo tồn và phát huy giá trị Bánh dân gian Nam Bộ”.***

**c. Quy mô:** Khoảng 400 gian hàng, bao gồm 200 gian hàng bánh dân gian, 100 gian hàng đặc sản vùng miền, đặc sản các nước, sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho bánh dân gian, 50 gian hàng ẩm thực và 50 gian hàng xúc tiến, quảng bá du lịch.

**d. Thời gian:** Từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2020*.*

**đ. Địa điểm:** Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ *(Số 108 Lê Lợi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TPCT)*.

**5. Yêu cầu đối với các hoạt động của Lễ hội:**

**a) Lễ dâng bánh tại Đình Tân An**

- Thời gian: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/4/2020.

- Địa điểm: Đình Tân An.

- Yêu cầu: Lễ dâng bánh diễn ra trang trọng theo kịch bản được Ban Tổ chức phê duyệt.

**b) Hội thi Bánh dân gian tại thành phố Cần Thơ, lần V năm 2020**

- Thời gian: Từ ngày 02/4/2020 đến ngày 05/4/2020.

- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

- Yêu cầu:

+ Chuẩn bị mặt bằng tổ chức hội thi;

+ Thiết kế, trang trí địa điểm tổ chức hội thi đạt yêu cầu;

+ Chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội thi.

**c) Trình diễn cách chế biến các loại bánh dân gian**

- Thời gian: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 05/4/2020.

- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

- Yêu cầu: Trình diễn, giới thiệu, biểu diễn cách làm, quy trình chế biến các loại bánh dân gian mang tính đặc trưng của vùng, miền.

**d) Tổ chức các gian hàng phục vụ ẩm thực**

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/4/2020 đến ngày 05/4/2020;

- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

- Yêu cầu: Quy mô 400 gian hàng bao gồm: 200 gian hàng bánh dân gian, 100 gian hàng đặc sản vùng miền, đặc sản các nước, sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho bánh dân gian, 50 gian hàng ẩm thực và 50 gian hàng xúc tiến, quảng bá du lịch.

**đ) Chương trình hướng dẫn làm Bánh dân gian và tuổi thơ.**

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/4/2020 đến ngày 05/4/2020.

- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

- Yêu cầu: Chuẩn bị tốt công tác tổ chức, tạo điều kiện cho các em học sinh tại Thành phố Cần Thơ giao lưu, học làm bánh cùng các nghệ nhân nhằm góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của bánh dân gian Nam bộ.

**e) Tổ chức khu buffet bánh dân gian Nam bộ**

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/4/2020 đến ngày 05/4/2020.

- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

- Yêu cầu: Khoảng 50 - 100 loại bánh; phương thức thể hiện vừa dân dã vừa sang trọng, mở rộng không gian phục vụ khoảng 200 khách ăn, 50 bàn, đa dạng các loại bánh, với giá cả hợp lý.

**g) Tổ chức khu không gian chè quê**

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/4/2020 đến ngày 05/4/2020.

- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

- Yêu cầu: Giới thiệu gần 50 loại chè và thức uống dân gian Nam bộ. Hoạt động góp phần tạo nên không khí vui tươi, phong phú, đa dạng tại Lễ hội, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ thành phố Cần Thơ mua bán tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn món chè truyền thống của miền Tây Nam bộ, giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong việc chế biến các loại bánh, chè và thức uống dân gian; đồng thời giới thiệu với du khách về nét văn hóa ẩm thực, hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của thành phố Cần Thơ;

**6. Yêu cầu về tài chính:**

- Đề xuất mức giá thu gian hàng hợp lý, đảm bảo không cao hơn so với những năm qua.

- Đơn vị tham gia phải có phương án vận động tài trợ và chủ động thực hiện phương án; Tự cân đối thu chi để đảm bảo tổ chức Lễ hội theo yêu cầu đề ra.

- Cam kết tổ chức thực hiện chương trình theo kế hoạch đã được duyệt khi đã được thành phố xét chọn.

**7. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm:**

- Đơn vị tham gia đề xuất phương án tổ chức Liên hoan phải có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh lĩnh vực tổ chức sự kiện.

- Có kinh nghiệm tổ chức ít nhất 4 lễ hội, sự kiện cấp thành phố và quốc gia.

**III. KẾT LUẬN**

Nội dung và yêu cầu tổ chức Lễ hội là cơ sở để các đơn vịtiến hành triển khai xây dựng các kịch bản, phương án thiết kế không gian, mời nghệ nhân, phương án vận động tài trợ kinh phí, là cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn phương án tổ chức tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và mục đích, ý nghĩa đã đề ra./.

Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản kính trình Sở VHTTDL xem xét phê duyệt để