## Phu luc
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN BÌNH THỦY |  |  | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI BỘ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(kèm theo Tờ trình số 1917 /TTr-UBND, ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư | Quyết định phê duyệt dự án, BCKTKT | Tổng mức đầu tư dự kiến | Vốn đã bố trí từ khởi | Lũy kế đã bố trí đến hết năm 2015 | Kế hoạch vốn trước khi điều chỉnh |  |  |  | Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh | Tăng (+) | Giảm (-) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 140969 | 20248 | 0 | 34487 | 28891 | 7468 | 0 | 34487 | 1000 | -1000
1 | Nâng cấp, mở rộng tuyến Chùa Liên Trì - rạch Đầu đất - Bà Lý - Mương Khai. | P. Thới An Đông | 2372x4 | 2019-2021 | 2015/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 |  | 3006/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 | 14415 |  |  | 11750 | 7301 | 4449 |  | 11101 |  | -649 | Do giảm giá trị trúng thầu và chưa có khối lượng
2 | Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Khoán Châu - rạch Ông Dựa (đoạn từ cầu Ngã Nghánh đến cầu Đường Đào) | P. Long Tuyền | 2930x4m | 2019-2021 | 2012/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 |  | 3009/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 | 14931 |  |  | 12466 | 10308 | 2158 |  | 12457 |  | -9 | Do giảm giá trị trúng thầu và chưa có khối lượng
3 | Sửa chữa Trụ sở BCH Quân sự quận Bình Thủy | P. Long Hòa |  | 2019-2021 | 1989/QĐ-UBND, ngày 01/7/2019 | 1989/QĐ-UBND, ngày 01/7/2019 | 3023/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 1178 | 1178 |  | 1125 | 1085 |  |  | 1085 |  | -40 | Đã quyết toán hoàn thành
4 | SLMB khu Nhà tạm giữ Công an quận Bình Thủy (GĐ1) | Long Tuyền | 5940m2 | 2014-2015 |  |  | 1612/QĐ-UBND, ngày 07/5/2015 | 4265 |  |  | 17 |  |  |  | 0 |  | -17 | Do người dân không nhận tiền bồi thường
5 | Mở rộng, nâng cấp Đình Thần Thới An Đông | P. Thới An Đông | 3600m2 | 2013-2015 |  |  | 3305/QĐ-UBND, ngày 11/10/2013 | 14413 |  |  | 64 |  |  |  | 0 |  | -64 | Chậm làm hồ sơ quyết toán công trình
6 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp các điểm trường trong hè năm 2020 | Q. Bình Thủy | 03 trường | 2019-2021 | 2092/QĐ-UBND, ngày 15/7/2019 |  | 3024/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 1092 |  |  | 1050 | 1050 |  |  | 1059 | 9 |  | Đã quyết toán hoàn thành
7 | Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Hữu Lầu | P. An Thới | 563x6m | 2019-2021 | 1987/QĐ-UBND, ngày 01/7/2019 |  | 3022/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 5800 |  |  | 5525 | 5525 |  |  | 5690 | 165 |  | Bổ sung khối lượng hoàn thành
8 | Tuyến đường bên trái rạch Cái Tắc đến đường vào di tích Vườn Mận | P. Long Tuyền | 1801x4m | 2019-2021 | 3939/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | 3939/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 | 5489/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | 8000 | 8000 |  | 250 | 790 | 395 |  | 395 | 145 |  | Bổ sung theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
9 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Ông Chiếu-Trường tiểu học Long Hòa 3 | P. Long Hòa | 1957x4m | 2019-2021 | 2008/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 | 2008/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 | 5485/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 11070 | 11070 |  | 340 | 932 | 466 |  | 466 | 126
10 | Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Long Tuyền | P. Long Tuyền | Cải tạo 10 phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, hàng rào. | 2020-2022 | 4760/QĐ-UBND, ngày 28/9/2020 |  | 5523/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 4947 |  |  | 200 | 200 |  |  | 212 | 12 |  | Bổ sung theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
11 | Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Bình Thủy | P. Bình Thủy | Xây mới 12 phòng học, nhà bếp; nâng cấp các phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh | 2020-2022 | 4759/QĐ-UBND, ngày 28/9/2020 |  | 5525/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 14976 |  |  | 400 | 400 |  |  | 689 | 289
12 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp các điểm trường trong hè 2021 | Quận Bình Thủy | 06 trường (Trường THCS Bình Thủy; MN Long Hòa; MN Họa Mi; MN Hoa Hồng, MN Trà An; MN Phong Lan) | 2020-2022 | 4758/QĐ-UBND, ngày 28/9/2020 |  | 5514/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | 4515 |  |  | 150 | 150 |  |  | 191 | 41
13 | Nâng cấp, mở rộng Hẻm 12 -12B đường Nguyễn Truyền Thanh | P. Bình Thủy | 1683x6m | 2020-2022 | 4782/QĐ-UBND, ngày 29/9/2020 |  | 5487/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 14891 |  |  | 400 | 400 |  |  | 555 | 155
14 | Nâng cấp Hẻm 54 đường Hồ Trung Thành, KV3 | P. Trà An | 360mx6m | 2020-2022 | 4784/QĐ-UBND, ngày 29/9/2020 |  | 5488/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | 7263 |  |  | 250 | 250 |  |  | 308 | 58
15 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình Thủy năm 2021 | Quận Bình Thủy | 07 trụ sở (Quận ủy Bình Thủy; UBND, BCHQS, Nhà văn hóa P. Bình Thủy; Phòng GD-ĐT; Trung tâm Dân số KHHGĐ, Trung tâm văn hóa- Truyền Thanh) | 2020-2022 | 4757/QĐ-UBND, ngày 28/9/2020 |  | 5513/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | 4341 |  |  | 200 | 200 |  |  | 184 |  | -16 | Giảm theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
16 | Mua sắm trang thiết bị, bàn, ghế học sinh các điểm trường trên địa bàn quận | Quận Bình Thủy | 23 trường (4 trương Mầm non, 13 trường Tiểu học, 6 trường THCS) | 2020-2022 | 4761/QĐ-UBND, ngày 28/9/2020 |  | 5524/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 14872 |  |  | 300 | 300 |  |  | 95 |  | -205 | Giảm theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật